Проект „Укрепване на административния капацитет и по-eфикасно управление в общинските администрации на Любимец и Свиленград”

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4

ЕТАП 3 – „Изготвяне на окончателните доклади на функционалните анализи на общинските администрации на Община Свиленград и Община Любимец и планове за действие“

по договор от 30.08.2013 г. с предмет: „Избор на изпълнител за провеждане на функционален анализ в общинска администрация Свиленград и общинска администрация Любимец съгласно Eединната методология за провеждане на функционален анализ и разработване на план за действие по оптимизиране на функциите и организационното преструктуриране на всяка Общинска администрация, за подобряване на ефективността и ефикасността от дейността на администрациите”

Общинска администрация Любимец

Съдържание

1.	ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОГОВОРА	3

2.	ИЗВЪРШЕНИ ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ	3

3.	ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ	5

4.	СРЕЩНАТИ ТРУДНОСТИ И РЕШЕНИЯ	5

5.	ПРИЛОЖЕНИЯ:	6

# ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОГОВОРА

| Предмет на договора: | „Избор на изпълнител за провеждане на функционален анализ в общинска администрация Свиленград и общинска администрация Любимец съгласно единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация” |
| --- | --- |
| Дата на сключване: | 30.08.2013 г. |
| Дата на приключване: | 25.02.2014 г. |
| Изпълнител | „Прайм Консултинг“ ООД |
| Вид на доклада: | Доклад за изпълнение на дейност 4 |

# ИЗВЪРШЕНИ ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Наименование на дейност 4: – ЕТАП 3 - Изготвяне на окончателните доклади на функционалните анализи на общинските администрации на Община Свиленград и Община Любимец и планове за действие

Цели на изпълнението на Дейност 4:

Финализиране на извършения функционален анализи изготвяне на планове за действие за общинска администрация Любимец.

Реализацията на дейност 4 се основава на постигнатите резултати от дейност 3 „Провеждане на функционалните анализи на общинските администрации на Община Свиленград и Община Любимец“.

Изпълнението на дейност 4 се базира на резултатите от дейност 3. С изпълнението на дейността приключва и работата на специално сформирания екип за провеждане на функционалния анализ, но не приключва самия функционален анализ.

На проведената среща със заинтересованите страни в община Любимец, бяха обсъдени основни въпроси свързани със структурата на администрацията, като предложениятата на Консултанта за изменение срещнаха съгласието на ръководния състав (кмет, заместник кмет, секретар на общината, началник отдел и др.). Бяха обсъдени сроковете за измененията, респективно отговорностите на отделните страни. По отношение на ефективността и по-специално на въпросите за полагане на краткосрочните цели и тяхното обвързване с дългосрочните цели от общинското ръководството споделиха, че има одобрен проект за разработване на основния стратегически документ – Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. финансиран по Оперативна програма „Административен капаците“. В тази връзка бяха изказани опасения, че при липса на общински план за развитие, полагането на годишните цели ще бъде затрудено. Екипът за извършване на функционалния анализ сподели, че тези обективни обстоятелства ще са в основата на затрудненията при формулиране на цели на администрацията за текущата година.

В резултат на изготвения функционален анализ на общинска адмнистрация Любимец бяха изготвени предложения за подобрения за всеки един от анализите – релевантност, ефективност и ефикасност. Предложенията за подобрения се базираха на направените констатации и изводи от анализа на текущото състояние на административната структура на общинската администрация.

Идентифицираните области за подобрения бяха оценени от екипа от гледна точка на тяхната значимост, ресурсите, които са необходими, определените акценти на функционалния анализ, за да се изпълнят и очакваните резултати. Въз основа на изготвените анализи се определиха и следните области за подобрение:

- По отношение на релевантност на функциите:

- Областите на дейност, за които отговаря органът на власт, и неговите правомощия;

- Организационната структура;

- Функциите на вътрешните звена.

- По отношение на ефективността на дейността на общинска администрация Любимец:

- Стратегическо и краткосрочно планиране;

- Управление на изпълнението;

- Изпълнение и отчитане на поставените цели.

- По отношение на ефикасността от дейността на общинска администрация Любимец:

- Подобряване използването на финансовите и човешки ресурси;

- Оптимизиране на съотношението между постигнати резултати и използвани ресурси.

Областите на подобрения бяха обсъдени с представителите на общинска администрация Любимец по време на организирана работна среща на 24.01.2014 г., на която участваха представители на ръководния състав на община Любимец. (Приложение 2: Списък на участници в работна среща).

Препоръките бяха приоритизирани по значимост, като това спомага за насочване на вниманието на общинска администрация Любимец към подобряване на процесите на работа. Ключовите експерти от нашия екип разработиха план за действие, в който са отразени препоръките за подобряване на дейностите на администрациите, начина, по който ще бъдат изпълнявани препоръките, обвързаността им със съответните срокове за прилагане. При определяне на сроковете сме се съобразили с някой основни елементи, които трябва да бъдат отчетени – например оценката на годишните цели е регулярен процес, които се прави в началото на всяка отчетна година, при полагане на целите и обвързването им с финансовите ресурси е отчетено времето, през което се приема бюджета на общината за новата година и т.н. Тези предпоставки налагат част от препоръките да излизат извън рамките на основния проект.

Разработеният окончателен доклад съдържащ три вида анализа (анализ на релевантността, анализ на ефективността и анализ на ефикасността), областите за подобрения, плана за действия, списък на проучените документи и резултатите от анкетните карти беше предоставен за преглед, коментари и обсъждане на ръководните лица в общинска администрация Любимец.

Резултатите от изготвения функционален анализ беше представен на полудневния информационен семинар в община Любимец, на който присъстваха представители от ръководния състав и служители на общината, който се проведе на 28.01.2014 г. (Приложение 3: Програма на информационния семинар, Приложение 4: Покана до участници; Приложение 5: Презентация на тема: „Функционален анализ на общинска администрация Свиленград“).

При окончателните версии на функционалния анализ и плана за действие към него са отразени мненията на ръководния състав от проведените интервюта и от дискусиите и коментарите по време на проведения полудневен семинар. Окончателният доклад от извършения функционален анализ и плана за действие (приложение 2) е съобразен с Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и наръчника към нея.

# ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Постигнатите резултати и цели са дадени в следващата таблица:

| Дейност 4 – Очаквани резултати | Постигнат резултат |
| --- | --- |
| Изработен Окончателен доклад за фукционалния анализ на общинска администрация Любимец | Изработен 1 функционален анализ |
| Изготвен План за действия за общинска администрация Любимец | Изготвен 1 План за действия с разписани препоръки, индикатори и срокове за изпълнение |
| Провеждане на 1 полудневен семинар | Проведен полудневен семинар |

# СРЕЩНАТИ ТРУДНОСТИ И РЕШЕНИЯ

В рамките на изпълнение на дейност 3, екипът не срещна трудности. Заложените цели и резултати бяха постигнати с активното сътрудничество на екипа за извършване на функционален анализ определен от общинска администрация Любимец.

# ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.	Окончателен доклад за извършен функционален анализ на общинска администрация Любимец и план за действие;

2.	Списък на участниците от работна среща

3.	Програма на информационния семинар

4.	Покана до участници

5.	Презентация на тема: „Функционален анализ на общинска администрация Любимец“

Владислав Георгиев

Ръководител екип

„Прайм Консултинг“ ООД